Положение

о рабочей группе

по реализации в рамках мероприятия

ФЦПРО проекта 2018-03-02

«Развитие внеурочной деятельности обучающихся в условиях сельской школы»

«Многополярный кластер  – импульс настоящего и будущего»

МБОУ Митрофановской СОШ

Кантемировского района

Воронежской области

1. Общие положения

1.1.Рабочая группа в рамках реализации мероприятия  «Субсидии на поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании» основного мероприятия «Содействие развитию общего образования» направления (подпрограммы) «Содействие развитию дошкольного и общего образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»  МБОУ Митрофановской СОШ  создана  и утверждена приказом директора по школе  из числа наиболее компетентных представителей педагогического коллектива, в целях обеспечения координации действий, разработки нормативных документов, научно-методической и информационной поддержки при реализации проекта.

1.2.Рабочая группа является временно созданным объединением представителей образовательного учреждения для обеспечения работ по реализации проекта.

1.3. Рабочая группа является коллегиальным органом, созданным в целях эффективной реализации модели «Многополярный кластер – импульс настоящего и будущего» в формате «Межрегионального Центра».  Деятельность рабочей группы направлена на достижение цели  проекта и  решение поставленных в проекте задач.

1.4. Деятельность Рабочей группы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными правовыми документами об образовании, Уставом  МБОУ Митрофановской СОШ, настоящим Положением.

1.5. Результатом деятельности рабочей группы  является создание конечных продуктов в соответствии с проектом «Многополярный кластер – импульс настоящего и будущего» в формате «Межрегионального Центра».

2. Цели и задачи деятельности рабочей группы:

2.1. Основная цель создания рабочей группы - эффективная реализация модели «Многополярный кластер – импульс настоящего и будущего» в формате «Межрегионального Центра».

2.2. Основными задачами рабочей группы являются:

- выработка согласованных решений по реализации исполнителями мероприятий проекта; - координация действий непосредственных исполнителей мероприятий;

-сбор, обработка, анализ данных в рамках проекта и свободное распространение информации о своей деятельности;

– создание  нового пакета нормативно-правовой базы Межрегионального Центра и иных материалов проекта, внедрение их в образовательный процесс, в методическую и научно-педагогическую практику;

- заключение договоров о совместной деятельности, создание методической сети  в рамках проекта на основе общности целей и интересов для совместной реализации проекта.

-Обеспечение информационного сопровождения реализации проекта Межрегионального Центра.

3. Состав рабочей группы и организация деятельности

3.1. Рабочая группа инновационного проекта является коллегиальным органом, создается из числа администрации, компетентных и квалифицированных педагогических работников МБОУ Митрофановской СОШ, участвующих в инновационной деятельности.

3.2. В состав рабочей группы входят: 18 человек.

3.3. Общее руководство осуществляет руководитель рабочей группы.

Руководитель рабочей группы:

-открывает, ведет заседания группы и ведет подсчет результатов голосования;

- подписывает от имени и по поручению группы запросы, письма;

- о результатах работы рабочей группы отчитывается на Педагогических советах.

3.4. На первом заседании рабочая группа избирает секретаря. Секретарь ведет протоколы заседаний рабочей группы, которые подписываются председателем (руководителем рабочей группы) и секретарем. Нумерация протоколов ведется с начала учебного года. Протоколы носят открытый характер и доступны для ознакомления.

3.5. Члены рабочей группы обязаны:

-присутствовать на заседаниях;

- голосовать по обсуждаемым вопросам;

- исполнять поручения в соответствии с решениями рабочей группы.

3.6. Члены рабочей группы имеют право:

- знакомиться с материалами и документами, поступающими в группу;

- участвовать в обсуждении повестки дня, вносить предложения по повестке дня;

- в письменном виде высказывать особые мнения;

- ставить на голосование предлагаемые ими вопросы.

3.7. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже чем 1 раз в два месяца. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания.

3.8. Заседания рабочей группы ведет руководитель группы, либо, по его поручению, заместитель руководителя рабочей группы проекта.

3.9. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов рабочей группы проекта.

4.Функции рабочей группы

4.1. Информационная:

- формирование банка информации по направлениям реализации проекта, создание видеофильма о результатах инновационной деятельности образовательной организации в рамках проекта;

- разъяснение общественности, участникам образовательного процесса перспектив и эффектов от  реализации проекта Межрегионального Центра.

- информирование педагогических работников о содержании, особенностях  проекта  «Многополярный кластер  – импульс настоящего и будущего»

4.2. Координационная:

- координация деятельности педагогов по основным направлениям деятельности при реализации проекта;

- определение механизмов реализации проекта;

- координация деятельности образовательного учреждения по взаимодействию с сетевыми партнерами, общественными объединениями, научными и другими организациями.

4.3 Работа над обязательной частью проекта:

- разработка положений, методических рекомендаций,  договоров о взаимодействии с сетевыми  партнерами, образовательными организациями, инновационных программ МБОУ Митрофановской СОШ;

- организация и проведение cеминаров;

- организация и проведение вебинаров;

- организация выставок, презентаций, фестивалей, конкурсов  по тематике проекта.

4.4. Экспертно-аналитическая:

- мониторинг условий, ресурсного обеспечения и результативности проекта на различных этапах;

- отбор традиционных, разработка инновационных форм, методов и приемов оценивания результатов проекта;

- рассмотрение проектов нормативных и организационно-правовых актов по вопросам проекта в рамках своей компетентности.

5. Полномочия и обязанности рабочей группы:

5.1.Полномочия рабочей группы определяются её задачами;

5.2.Рабочая группа вправе разрабатывать нормативные документы, касающиеся реализации проекта;

5.3. Решения рабочей группы имеют рекомендательную силу.

6. Права и обязанности членов рабочей группы:

Рабочая группа для решения возложенных на нее задач имеет, в пределах своей компетенции, право:

-  формировать план мероприятий по реализации инновационного проекта с указанием ответственных исполнителей и сроков исполнения:

План мероприятий по реализации проекта

| № п/п | Мероприятие | Срок | Исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по формирование нового пакета нормативно-правовой базы Межрегионального Центра |  |  |  |  |
| 1. | Нормативно-правовое закрепление работы инновационного направления: «Многополярный кластер – импульс настоящего и будущего» (Положение об инновационной деятельности по направлению) | Апрель 2018 | Зубко Л.Н. | Создана нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность межрегионального центра |
| 2. | Разработка пакета локальных нормативно- правовых актов, регулирующих системную инновационную деятельность: «Положение о стажерской площадке – межрегиональном центре методической сети ФЦПРО» Положение о сетевом взаимодействии, Положение о мониторинге инновационной деятельности, Положение о деятельности временных проектных творческих групп, Положение об экспертной группе. Внесение изменений в Положение о системе оценивания. | Апрель 2018 | Зубко Л.Н. | Сформирована нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность межрегионального центра |
| 3. | Утверждение приказа о создании творческой группы и распределение функций по реализации моделей. | Апрель 2018 | Косолапенкова О.Н. | Сформирована нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность межрегионального центра |
| 4. | Разработка методических рекомендаций для работы основных целевых групп | Апрель 2018 | РжевскаяО.А. Мишутина Т.П. | Пакет методических рекомендаций для работы основных целевых групп |
| 5. | Корректировка Программы развития, Программы внеурочной деятельности в составе основной образовательной программы в условия реализации, в организацию содержания, технологий обучения и воспитания | Апрель 2018 | Мишутина Т.П., Ржевская О.А., Бабакова Т.В. | Уточнение целей, задач, ожидаемых результатов программы |
| 6. | Внесение изменений в учебный план, план внеурочной деятельности | Апрель 2018 | Ржевская О.А | Расширение предметов, курсов межпредметной естественнонаучной, технической направленности |
| 7. | Создание банка программ внеурочной деятельности, в том числе профессиональных для школьников и социума. | Апрель-май 2018 | Ржевская О.А. | Систематизация и классификация программ. |
| 8. | Разработка и утверждение новой формы договора с родителями. | Апрель 2018 |  | Договор, устанавливающий обязательства сторон |
| 9. | Создание банка данных участников | Апрель 2018 | Плохих Н.В.. Харченко Л.Д. | Расширение сети участников образовательных отношений |
| Мероприятия по созданию кадровых, ресурсных, учебно-методических, организационных условий эффективного функционирования Межрегионального Центра. |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка помещений для работы Межрегионального Центра | Апрель 2018 | Администрация школы | Обеспечение открытости и доступности межрегионального центра |
| 2. | Закупка и установка оборудования для межрегионального центра: 1.лаборатория 3D прототипирования, авиа- моделирования; 2.высокотехнологичный научно-производственный кластер промышленного дизайна, обработки, изготовления, изучения материалов; 3.платформа и сервер электронного портфолио обучающихся. | Июнь, июль 2018 | Администрация школы | Обеспечение качественно нового уровня работы межрегионального центра. |
| 3. | Подготовка кадров адресного сопровождения обучающихся: кураторы практик, сетевые педагоги, игротехники, инженеры промышленного дизайна, конструктор – модератор. | Июнь-август 2018 | Администрация школы | Использование современных форм, методов, технологий, методик диагностирования специалистами межрегионального центра. |
| 4. | Разработка и создание диагностических кейсов, программ для работы Межрегионального Центра интеграции внеурочной деятельности, дополнительного образования | 1 полугодие 2018г. | Заместители директора, учителя, педагог-психолог, специалисты узкой направленности. | Систематизация и классификация методических, диагностических, дидактических, коррекционных материалов.. |
| 5. | Апробация программ Школы позитивного обучения для родителей в образовательной организации: Школа карьеры, Семейная школа «Шагаем вместе», «Семейный мастеркласс», Школа «Альтернатива» (за рамками школьных образовательных программ), «Молодежный автобус», «Шанс –это ты» (для семей детей ОВЗ). | Сентябрь – декабрь 2018 | Осипова Н.А., Топчиёва И.В., Деревенцова С.И., Крухмалёва Н.А., Варёнова Н.Л., Мартыненко А.В., Шульга И.П. | Обновление ООП, программы интеграции внеурочной деятельности и дополнительного образования, разработка рабочих программ. |
| 6. | Мероприятия для обучающихся: научно-исследовательские конференции, форумы, фестивали муниципального и регионального уровней. | Сентябрь – декабрь 2018г. | Администрация школы | Обеспечение доступа посетителей межрегионального центра в помещениях образовательного учреждения, безопасность родителей, воспитанников, педагогов. |
| 7. | Мероприятия для обучающихся по ранней профилизации: профпробы, образовательные практики, лагеря. | Июнь – декабрь 2018г. | Педагоги адресного сопровождения обучающихся. | Увеличение мотивации в приобретении не только профессий, но улучшение качества знаний по предметам естественно-научной направленности и инженеринга. |
| 8. | Проведение для педагогических и руководящих работников семинаров, вэбинаров, научно-практических конференций, круглых столов, стажировок по проблематике заявленного проекта. | Сентябрь – декабрь 2018г. | Педагогические и руководящие работники. | Освоение новых профессиональных программ, повышение уровня квалификации. |
| 9. | Функционирование электронного портфолио обучающихся. | Июнь – декабрь 2018г. | Педагоги, обучающиеся, родители. | Совершенствование внутришкольной оценки качества внеурочной деятельности. |
| 10. | Расширение спектра внеурочной деятельности в рамках работы Межрегионального Центра. | Май-август 2018г. | Педагоги, обучающиеся, родители. | Увеличение охвата обучающихся внеурочной деятельностью, повышение результативности выступления в творческих конкурсах. |
| 1. | Разработка информационно-образовательного ресурса, сайта Межрегионального Центра. | Март 2018 | Администратор сайта | Обеспечение технической поддержки сетевой и дистанционной деятельности, доступ к услугам центра. |
| 2. | Создание электронных кейсов | Сентябрь – декабрь 2018г. | Педагогические работники | Достижение эффекта интерактивного включения в процесс родителей и детей. Создание условий для организации и проведения вебинаров, методических мероприятий для диссеминации опыта работы. |
| 3. | Разработка образовательных событий для онлайн трансляций и их трансляция. | Сентябрь – декабрь 2018г. | Педагогические работники |  |
| 4. | Обучение педагогов технологиям сетевого и дистанционного образования. | 1 полугодие 2018г. | Администрация школы | Повышение профессионального мастерства, качества работы межрегионального центра |
| Отработка новых деятельностных технологий, практик обучения и воспитания, в том числе сетевых и дистанционных |  |  |  |  |
| 1. | Создание локальных актов, регламентирующих функционирование технологий обучения и воспитания. | Апрель 2018 | Зубко Л.Н., Бабакова Т.В. | Формирование методического сопровождения. |
| 2. | Внесение изменений в положение системы оценивания внеурочной деятельности. | Апрель – май 2018 | Гринёва Л.Н. | Совершенствование внутришкольной системы оценивания внеурочной деятельности. |
| Оценка результатов апробации модели Межрегионального Центра интеграции учебной, внеурочной деятельности и дополнительного образования. |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка и проведение межрегиональных вебинаров, научно-практических конференций, форумов, методических мероприятий для разных категорий слушателей: руководителей ОУ, заместителей директоров, педагогических работников | Сентябрь -декабрь 2018 | Рабочая группа | Обобщение опыта работы центра |
| 2. | Мониторинг внутришкольной оценки качества внеурочной деятельности | Декабрь 2018 | Гринёва Л.Н. | Обобщение опыта работы центра |
| Обеспечение информационного сопровождения реализации проекта Межрегионального Центра |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка и публикация статей педагогических работников | Ноябрь – декабрь 2018 | Педагогические работники | Трансляция и диссеминация опыта работы межрегионального центра. |
| 2. | Подготовка и выпуск сборника методических материалов по работе межрегионального центра интеграции учебной, внеурочной деятельности и дополнительного образования | Ноябрь – декабрь 2018г. | Педагогические и руководящие работники, сетевые партнеры. | Трансляция и диссеминация опыта работы межрегионального центра. |
| 3. | Поддержка разделов на сайтах школ – участников инновационной сети проекта. | Май – июнь 2018г. | Педагогические и руководящие работники, сетевые партнеры. | Помощь в формировании инновационной структуру у школ – сетевых партнеров. |

-  распределять финансовые ресурсы проекта:

Перечень приобретаемого оборудования по реализации инновационного проекта

- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы;

- приглашать на свои заседания должностных лиц органов местного самоуправления, представителей общественных объединений, научных и других организаций;

- направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и семинарах по вопросам, связанным с реализацией проекта;

- привлекать в установленном порядке для осуществления информационно - аналитических и экспертных работ научные и иные разработки педагогов- новаторов.

7.Документы рабочей группы:

7.1. Обязательными документами рабочей группы являются  положение о рабочей группе, приказ о формировании рабочей группы, план работы на текущий год план работы и протоколы заседаний;

7.2. Книгу протоколов заседаний рабочей группы ведет секретарь группы, избранный на первом заседании группы.

7.3.Протоколы заседаний рабочей группы оформляются в соответствии с общими требованиями к оформлению деловой документации.

7.4.Срок действия данного положения на время реализации инновационного проекта.